АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРВОМАЙСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

МОТЫГИНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.01.2025 п. Первомайск № 146

Об утверждении перечня мероприятий по противопожарному обустройству населенных пунктов и усилению мер пожарной безопасности на территории Первомайского сельсовета на 2025 год

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", в целях предупреждения пожаров и усилению мер пожарной безопасности на территории Первомайского сельсовета в весенне-летний пожароопасный период, руководствуясь статьями 18, 32 Устава Первомайского сельсовета Мотыгинского района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить перечень мероприятий по противопожарному обустройству

населенных пунктов и усилению мер пожарной безопасности на территории Первомайского сельсовета на 2025 год согласно приложению.

2. Руководителям предприятий, учреждений, организаций независимо от

их формы собственности в срок до 01 апреля 2025 года представить в администрацию Первомайского сельсовета мероприятия по усилению мер пожарной безопасности на подведомственных территориях на весенне-летний период.

3. Признать утратившим силу постановление администрации Первомайского сельсовета от 15.01.2024 № 23 «Об утверждении перечня мероприятий по противопожарному обустройству населенных пунктов и усилению мер пожарной безопасности на 2024 год».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на Тронину В.А.,

заместителя главы Первомайского сельсовета.

5. Постановление вступает в силу с даты подписания и подлежит

опубликованию в печатном издании «Ведомости органов местного самоуправления Первомайского сельсовета».

Глава Первомайского сельсовета О.В.Ремиз

Дата подписания 30 января 2025 г.

Приложение

к постановлению администрации

Первомайского сельсовета

от 28.01.2025 № 146

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

по противопожарному обустройству населенных пунктов и усилению мер пожарной безопасности на 2025 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственный за исполнение | Отметка об исполнении | |
|  | Администрация: |  |  |  | |
| 1 | Актуализация паспортов пожарной безопасности населенных пунктов | до 10 февраля | заместитель главы  сельсовета |  | |
| 2 | Проведение заседания комиссии по пожарной безопасности | до 10 апреля | Глава сельсовета |  | |
| 3 | Комиссионная проверка системы звукового оповещения населения о пожаре | до 10 апреля | комиссия по ПБ |  | |
| 4 | Соблюдение особого противопожарного режима на территории сельсовета с наступлением сухой и ветреной погоды | май-октябрь | заместитель главы сельсовета |  | |
| 5 | Проведение схода граждан в поселках сельсовета по вопросу выполнения требований правил пожарной безопасности | до 25 апреля | Глава сельсовета,  заместитель главы |  | |
| 6 | Проверка муниципальных учреждений об оснащении первичными средствами пожаротушения и противопожарным инвентарем | до 25 апреля | комиссия по ПБ |  | |
| 7 | Ревизия жилищного фонда и решение вопроса об отключении от источников электроснабжения незаселенных жилых домов и квартир, где продолжительное время не проживают граждане | до 15 мая | заместитель главы сельсовета |  | |
| 8 | Соблюдение ограничения пребывания граждан в лесу и въезда в него транспортных средств при введении особого противопожарного режима на территории сельсовета | в период особого противопожарного режима | Глава сельсовета |  | |
| 9 | Проверка источников противопожарного водоснабжения, подъездов к ним | до 25 апреля | Комиссия по ПБ |  | |
| 10 | Проведение субботников по санитарной очистке поселков сельсовета | до 7 мая | Глава сельсовета |  | |
| 11 | Размещение информационных материалов по противопожарной пропаганде, о мерах по пожарной безопасности в местном печатном издании «Ведомости органов местного самоуправления Первомайского сельсовета», на официальном сайте администрации, ВКонтакте и местных сообществах | постоянно | заместитель главы сельсовета, ведущий специалист администрации |  | |
| 12 | Формирование единого перечня неблагополучных семей, имеющих несовершеннолетних детей. Проведение рейдов и профилактических бесед с неблагополучными семьями, имеющими несовершеннолетних детей, являющихся возможными потенциальными виновниками пожаров ввиду своего социального положения | до 25 апреля | заместитель главы,  начальник пожарной части № 263 |  | |
| 13 | Проведение рейдов и профилактических бесед в малоимущих и неблагополучных семьях, где есть инвалиды, и семьях, обслуживаемых социальными работниками | апрель-октябрь | участковый  уполномоченный |  | |
| 14 | Патрулирование территории сельсовета патрульной группой в период действия особого противопожарного режима | в период особого противопожарного  режима | Глава сельсовета |  | |
| 15 | Проведение рейдов по проверке приусадебных участков и придомовых территорий на предмет уборки сухой травы, мусора, разведение костров по сжиганию мусора, складирование дров на придомовой территории | апрель-октябрь | Заместитель Главы  Сельсовета, административная комиссия |  | |
| 16 | Информирование населения об обстановке с пожарами и их последствиями через средства массовой информации (опубликование статей о мерах пожарной безопасности в местном печатном издании «Ведомости органов местного самоуправления Первомайского сельсовета», на официальном сайте администрации, через социальные сети Интернет о [правилах пожарной безопасности](https://docs.cntd.ru/document/902344800#6540IN) в пожароопасный сезон) | апрель- октябрь | Ведущий специалист администрации |  | |
| Предприятия, учреждения, индивидуальные предприниматели | | | | | |
| 1 | Соблюдение требований пожарной безопасности | постоянно | руководители, ИП | |  |
| 2 | Утверждение мероприятий по усилению мер пожарной безопасности на объектах | до 01 апреля | руководители, ИП | |  |
| 3 | Заполнение пожарных емкостей водой | до 28 апреля | руководители, ИП | |  |
| 4 | Ограничение проведения пожароопасных работ на подведомственных территориях | на весь пожароопасный период | руководители, ИП | |  |
| 5 | Проведение профилактической работы с работниками о мерах пожарной безопасности, о формировании навыков безопасного поведения людей и действий в случае пожара | постоянно | руководители, ИП | |  |
| 6 | Проведение ревизии первичных средств для пожаротушения | до 15 апреля | руководители, ИП | |  |
| 7 | Проведение уборки территорий (зданий, земельных участков) от горючих отходов, мусора, тары, сухой травы, отходов производства | до7мая | руководители, ИП | |  |
| 8 | Скос и уборка травяной растительности на полосе шириной не менее 10 метров от границ своих территорий, прилегающих к лесу | постоянно в пожароопасный период | руководители, ИП | |  |
| 9 | Неукоснительное выполнение запретов по сжиганию на подведомственных территориях мусора, сухой травы, тары, производственных отходов и др. | постоянно | руководители, ИП | |  |
| 10 | Проведение проверки о состоянии ведомственных источников противопожарного водоснабжения, организация беспрепятственного проезда к ним пожарной и другой специальной техники | до 25 апреля | руководители, ИП | |  |
| 11 | В период действия особого противопожарного режима подготовка имеющейся водовозной и землеройной техники для возможного использования в тушении пожаров | апрель-май | руководители, ИП | |  |
| 12 | Своевременное проведение ремонта системы противопожарного водоснабжения | при необходимости | руководители, ИП | |  |
| 13 | Организация круглосуточной охраны наиболее пожароопасных объектов | постоянно | руководители, ИП | |  |
| 14 | Организация подготовки эвакуационных путей из зданий, строений и сооружений | постоянно | руководители, ИП | |  |
| Бюджетные учреждения социальной сферы (образования, здравоохранения, культуры и спорта) | | | | | |
| 1 | Соблюдение требований пожарной безопасности | постоянно | руководители учреждений | |  |
| 2 | Утверждение мероприятий по усилению противопожарной защиты подведомственных объектов, усиление контроля за их выполнением | до 01 апреля | руководители  учреждений | |  |
| 3 | Строгий контроль за проездами и подъездами к зданиям, наружным пожарным лестницам и водоисточникам для свободного проезда пожарной и другой специальной техники | постоянно | руководители  учреждений | |  |
| 4 | Оперативное принятие мер по восстановлению пожарной сигнализации в случае её поломки | постоянно | руководители  учреждений | |  |
| 5 | Не допущение загромождения эвакуационных путей из зданий, установление строгого контроля | постоянно | руководители  учреждений | |  |
| 6 | Установление емкости с водой на прилегающей к зданиям территории для целей пожаротушения в учреждениях, где нет ведомственного пожарного водоема | до 5 мая | руководители  учреждений | |  |
| 7 | Проведение разъяснительной работы с работниками о соблюдении правил пожарной безопасности на рабочих местах | постоянно | руководители  учреждений | |  |
| 8 | Проведение осмотра всех хозяйственных помещений, подвалов, чердаков, где хранятся хозяйственные товары и материалы, очистка их от мусора и ненужных предметов и материалов | до 25 апреля | руководители  учреждений | |  |
| 9 | Проведение санитарной очистки своих территорий от мусора, сухой травы, травянистой растительности и опавших листьев | до 7 мая | руководители  учреждений | |  |
| 10 | Скос и уборка травяной растительности на полосе шириной не менее 10 метров от границ своих территорий, прилегающих к лесу | постоянно в пожароопасный период | руководители  учреждений | |  |
| 11 | Неукоснительное выполнение запретов о сжигании на подведомственных территориях мусора, сухой травы, травянистой растительности, опавших листьев и др. | постоянно | руководители  учреждений | |  |
| 12 | Проведение генеральной уборки помещений в зданиях, вывоз на свалку ненужных вещей, материалов, старой и сломанной мебели | апрель-май | руководители  учреждений | |  |
| 13 | Проведение с детьми бесед, других познавательных мероприятий по пожарной безопасности, с целью предупреждения пожаров от шалости детей и неосторожного обращения с огнем, вызов помощи | в учебный период | руководители  образовательных  учреждений | |  |
| 14 | Выполнение мероприятий на оздоровительных школьных площадках, клубных детских площадках, предусмотренных правилами пожарной безопасности | до начала оздоровительных и развлекательных площадок | руководители  образовательных учреждений и  сельских домов культуры | |  |
| 15 | Организация показа для детей видеороликов, познавательных фильмов, проведение мероприятий, конкурсов о пожарной безопасности | май-сентябрь | руководители сельских домов  культуры, библиотек | |  |
| 16 | Введение строгого запрета на использование пиротехнических изделий при проведении мероприятий | постоянно | руководители сельских домов  культуры, библиотек,  спортивного учреждения | |  |
| Жители сельсовета | | | | | |
| 1 | Соблюдение требований пожарной безопасности | постоянно | жители | |  |
| 2 | Проведение ревизии электропроводки и печного отопления в квартирах, хозяйственных постройках. При обнаружении неисправностей проведение ремонта или замены. Оборудование печных труб на хоз. постройках искрогасителями | до 25 апреля | жители | |  |
| 3 | Устранение преград на при дворовых территориях, затрудняющих проезд к домам пожарным автомобилям, а именно ликвидация несанкционированных стоянок личной автотехники, лодок, складированных дров и пиломатериала | постоянно | жители | |  |
| 4 | Устранение накопления и складирования на земельных участках и в хозяйственных постройках ненужного хлама, старой мебели, мусора и т.д., своевременный вывоз на свалку | постоянно | жители | |  |
| 5 | Проведение санитарной очистки дворовых территорий и земельных участков от мусора, хлама, сухой травы и сухой травянистой растительности, опавшей листвы | до 7 мая | жители | |  |
| 6 | Скос и уборка травяной растительности на полосе шириной не менее 10 метров от границ приусадебных участков, прилегающих к лесу | постоянно в пожароопасный период | жители | |  |
| 7 | Установление во дворах емкостей с водой не менее 200 литров для целей пожаротушения | на весь пожароопасный период | жители | |  |
| 8 | Неукоснительное выполнение запретов разведения костров и сжигания на своих земельных участках мусора, сухой травы и травянистой растительности, опавшей листвы и др. | постоянно | жители | |  |
| 9 | Неукоснительное соблюдение запретов разжигания костров, выбрасывание не затушенных спичек и табачных изделий при посещении леса | в пожароопасный период | жители | |  |
| 10 | Проведение родителями разъяснительных бесед с несовершеннолетними детьми о недопущении шалости детей с огнем, обучение и постоянный контроль по обращению с электроприборами и бытовой техникой, о вызове помощи | постоянно | жители | |  |
| 11 | Соблюдение мер пожарной безопасности при использовании пиротехнических изделий | постоянно | жители | |  |
| 12 | Соблюдение правил хранения легковоспламеняющихся изделий, материалов и жидкостей | постоянно | жители | |  |
| 13 | Соблюдение мер пожарной безопасности при проведении пожароопасных работ при ремонте домов, квартир. В пожароопасный период ограничение таких работ. | постоянно | жители | |  |