АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРВОМАЙСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

МОТЫГИНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.01.2023 п. Первомайск № 1

Об утверждении перечня мероприятий по противопожарному обустройству населенных пунктов и усилению мер пожарной безопасности на 2023 год

 В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", руководствуясь статьями 15, 32 Устава Первомайского сельсовета Мотыгинского района Красноярского края, в целях предупреждения пожаров и усиления мер пожарной безопасности на территории Первомайского сельсовета в весенне-летний пожароопасный период, ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить перечень мероприятий по противопожарному обустройству

населенных пунктов и усилению мер пожарной безопасности на 2023 год

согласно приложению.

2. Руководителям предприятий, учреждений, организаций независимо от

их формы собственности в срок до 01 апреля 2023 года представить в администрацию Первомайского сельсовета мероприятия по усилению мер пожарной безопасности на подведомственных территориях на весенне-летний период.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на Тронину В.А.,

заместителя главы Первомайского сельсовета.

4. Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит

опубликованию в печатном издании «Ведомости органов местного самоуправления Первомайского сельсовета».

Глава Первомайского сельсовета О.В.Ремиз

 Приложение

 к постановлению администрации

 Первомайского сельсовета

 от 11.01.2023 № 1

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

 по противопожарному обустройству населенных пунктов и усилению мер пожарной безопасности на 2022 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственный за исполнение | Отметка об исполнении |
|  |  **Администрация:** |  |  |  |
| 1 | Актуализация паспортов пожарной безопасности населенных пунктов |  до 10 марта | заместитель главысельсовета |  |
| 2 | Проведение заседания комиссии по пожарной безопасности |  до 10 апреля | Глава сельсовета |  |
| 3 | Комиссионная проверка системы звукового оповещения населения о пожаре |  до 10 апреля | комиссия по ПБ |  |
| 4 | Соблюдение особого противопожарного режима на территории сельсовета с наступлением сухой и ветреной погоды  |  апрель-октябрь | заместитель главы сельсовета |  |
| 5 | Проведение схода граждан в поселках сельсовета по вопросу выполнения требований правил пожарной безопасности |  до 28 апреля | Глава сельсовета, заместитель главы |  |
| 6 | Проверка муниципальных учреждений об оснащении первичными средствами пожаротушения и противопожарным инвентарем |  до 28 апреля | комиссия по ПБ |  |
| 7 | Ревизия жилищного фонда и решение вопроса об отключении от источников электроснабжения незаселенных жилых домов и квартир, где продолжительное время не проживают граждане |  до 15мая | заместитель главы сельсовета |  |
| 8 | Соблюдение ограничения пребывания граждан в лесу и въезда в него транспортных средств при введении особого противопожарного режима на территории сельсовета |  в период особого противопожарного режима | Глава сельсовета |  |
| 9 | Проверка источников противопожарного водоснабжения, подъездов к ним | до 30 апреля | Комиссия по ПБ |  |
| 10 | Проведение субботников по санитарной очистке поселков сельсовета |  до 7 мая | Глава сельсовета |  |
| 11 | Размещение информационных материалов по противопожарной пропаганде, о мерах по пожарной безопасности в местном печатном издании «Ведомости органов местного самоуправления Первомайского сельсовета» и на официальном сайте администрации | постоянно | заместитель главы сельсовета |  |
| 12 | Формирование единого перечня неблагополучных семей, имеющих несовершеннолетних детей. Проведение рейдов и профилактических бесед с неблагополучными семьями, имеющими несовершеннолетних детей, являющихся возможными потенциальными виновниками пожаров ввиду своего социального положения | до 30 апреля | заместитель главы, начальник пожарной части № 263 |  |
| 13 | Проведение рейдов и профилактических бесед в малоимущих и неблагополучных семьях, где есть инвалиды, и семьях, обслуживаемых социальными работниками | апрель-октябрь | участковый уполномоченный  |  |
| 14 | Патрулирование территории сельсовета патрульной группой в период действия особого противопожарного режима | в период особого противопожарногорежима  | Глава сельсовета |  |
| 15 | Распространение информационного материала среди населения о мерах пожарной безопасности в быту  |  постоянно | заместитель главы сельсовета  |  |
|  **Предприятия, учреждения, индивидуальные предприниматели** |
| 1 | Соблюдение требований пожарной безопасности | Постоянно | руководители, ИП |  |
| 2 | Утверждение мероприятий по усилению мер пожарной безопасности на объектах | до 01 апреля | руководители, ИП |  |
| 3 | Заполнение пожарных емкостей водой | до 30 апреля | руководители, ИП |  |
| 4 | Ограничение проведения пожароопасных работ на подведомственных территориях | на весь пожароопасный период | руководители, ИП |  |
| 5 | Проведение профилактической работы с работниками о мерах пожарной безопасности, о формировании навыков безопасного поведения людей и действий в случае пожара | постоянно | руководители, ИП |  |
| 6 | Проведение ревизии первичных средств для пожаротушения | до 15 апреля | руководители, ИП |  |
| 7 | Проведение уборки территорий (зданий, земельных участков) от горючих отходов, мусора, тары, сухой травы, отходов производства |  до 5 мая | руководители, ИП |  |
| 8 | Неукоснительное выполнение запретов по сжиганию на подведомственных территориях мусора, сухой травы, тары, производственных отходов и др. |  постоянно | руководители, ИП |  |
| 9 | Проведение проверки о состоянии ведомственных источников противопожарного водоснабжения, организация беспрепятственного проезда к ним пожарной и другой специальной техники  | до 30 апреля | руководители, ИП |  |
| 10 | В период действия особого противопожарного режима подготовка имеющейся водовозной и землеройной техники для возможного использования в тушении пожаров | апрель-май | руководители, ИП |  |
| 11 | Своевременное проведение ремонта системы противопожарного водоснабжения | при необходимости | руководители, ИП |  |
| 12 | Организация круглосуточной охраны наиболее пожароопасных объектов | постоянно | руководители, ИП |  |
| 13 | Организация подготовки эвакуационных путей из зданий, строений и сооружений | постоянно | руководители, ИП |  |
| **Бюджетные учреждения социальной сферы (образования, здравоохранения, культуры и спорта)** |
| 1 | Соблюдение требования пожарной безопасности | постоянно | руководители учреждений |  |
| 2 | Утверждение мероприятий по усилению противопожарной защиты подведомственных объектов, усиление контроля за их выполнением | до 01 апреля | руководителиучреждений |  |
| 3 | Строгий контроль за проездами и подъездами к зданиям, наружным пожарным лестницам и водоисточникам для свободного проезда пожарной и другой специальной техники |  постоянно | руководителиучреждений |  |
| 4 | Оперативное принятие мер по восстановлению пожарной сигнализации в случае её поломки | постоянно | руководителиучреждений |  |
| 5 | Не допущение загромождения эвакуационных путей из зданий, установление строгого контроля | постоянно | руководителиучреждений |  |
| 6 | Установление емкости с водой на прилегающей к зданиям территории для целей пожаротушения в учреждениях, где нет ведомственного пожарного водоема |  до 5 мая | руководителиучреждений |  |
| 7 | Проведение разъяснительной работы с работниками о соблюдении правил пожарной безопасности на рабочих местах | постоянно | руководителиучреждений |  |
| 8 | Проведение осмотра всех хозяйственных помещений, подвалов, чердаков, где хранятся хозяйственные товары и материалы, очистка их от мусора и ненужных предметов и материалов | до 30 апреля | руководителиучреждений |  |
| 9 | Проведение санитарной очистки своих территорий от мусора, сухой травы, травянистой растительности и опавших листьев | до 7 мая | руководителиучреждений |  |
| 10 | Неукоснительное выполнение запретов о сжигании на подведомственных территориях мусора, сухой травы, травянистой растительности, опавших листьев и др. | постоянно | руководителиучреждений |  |
| 11 | Проведение генеральной уборки помещений в зданиях, вывоз на свалку ненужных вещей, материалов, старой и сломанной мебели | апрель-май | руководителиучреждений |  |
| 12 | Проведение с детьми бесед, других познавательных мероприятий по пожарной безопасности с целью предупреждения пожаров от шалости детей и неосторожного обращения с огнем  |  в учебный период | руководители образовательныхучреждений |  |
|  13 | Выполнение мероприятий на оздоровительных школьных площадках, клубных детских площадках, предусмотренных правилами пожарной безопасности | до начала оздоровительных и развлекательных площадок | руководители образовательных учреждений исельских домов культуры |  |
| 14 | Организация показа для детей видеороликов, познавательных фильмов, проведение мероприятий, конкурсов о пожарной безопасности  |  май-сентябрь  | руководители сельских домовкультуры, библиотек |  |
| 15 | Введение строгого запрета на использование пиротехнических изделий при проведении мероприятий  | постоянно | руководители сельских домовкультуры, библиотек, спортивного учреждения |  |
|  **Жители сельсовета** |
| 1 | Соблюдение требований пожарной безопасности | постоянно | жители |  |
| 2 | Проведение ревизии электропроводки и печного отопления в квартирах, хозяйственных постройках. При обнаружении неисправностей проведение ремонта или замены. Оборудование печных труб на хоз. постройках искрогасителями | до 05 мая | жители |  |
| 3 | Устранение преград на придворовых территориях, затрудняющих проезд к домам пожарным автомобилям, а именно ликвидация несанкционированных стоянок личной автотехники, лодок, складированных дров и пиломатериала | постоянно | жители |  |
| 4 | Устранение накопления и складирования на земельных участках и в хозяйственных постройках ненужного хлама, старой мебели, мусора и т.д. путем своевременной организации вывоза на свалку | постоянно | жители |  |
| 5 | Проведение санитарной очистки дворовых территорий и земельных участков от мусора, хлама, сухой травы и сухой травянистой растительности, опавшей листвы | до 5 мая | жители |  |
| 6 | Установление во дворах емкостей с водой не менее 200 литров для целей пожаротушения | весь летне-осенний период | жители |  |
| 7 | Неукоснительное выполнение запретов разведения костров и сжигания на своих земельных участках мусора, сухой травы и травянистой растительности, опавшей листвы и др. | постоянно | жители |  |
| 8 | Неукоснительное соблюдение запретов разжигания костров, выбрасывание не затушенных спичек и табачных изделий при посещении леса | в летне-осенний период | жители |  |
| 9 | Проведение родителями разъяснительных бесед с несовершеннолетними детьми о недопущении шалости детей с огнем, обучение и постоянный контроль по обращению с электроприборами и бытовой техникой | постоянно | жители |  |
| 10 | Соблюдение мер пожарной безопасности при использовании пиротехнических изделий | постоянно | жители |  |
| 11 | Соблюдение правил хранения легковоспламеняющихся изделий, материалов и жидкостей | постоянно | жители |  |